PRODUCT DEVELOPMENT PLAN

金融多智能体平台

产品需求与开发计划

一句话定位 面向金融研究人员的多智能体研究平台：把行情、新闻、财务数据和多角色分析整合成一份有来源、可追踪的研究报告。

| 文档版本 | 研发周期 | 团队规模 | 当前目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-17 至 2026-09-13 | 3名研发 | 框架 v0.1 |

参考项目

TradingAgents：参考金融多智能体分工、研究辩论和风险管理流程。

go-stock：参考行情终端、K线、自选股、新闻和产品交互体验。

本项目独立搭建核心平台，不直接合并两个项目的代码。

文档用途：统一产品理解、明确首月范围、指导研发分工与验收。

# 1. 产品概述

## 1.1 为什么做

现有股票工具擅长展示行情，金融 Agent 项目擅长生成分析观点，但两者通常缺少统一的任务流程、证据来源和运行记录。我们希望把这些能力组合成一个真正可使用、可扩展、可追踪的金融研究产品。

产品原则 Agent 负责收集、分析和解释，不直接承诺收益；所有关键结论都要能回到数据来源和执行记录。

## 1.2 产品目标

用户输入股票代码和分析日期，即可创建一次研究任务。

系统自动完成数据准备、多角色分析、观点汇总和风险检查。

用户能够看到执行进度、关键证据、最终报告和错误原因。

后续可以替换模型、数据源和 Agent，而不需要重写整个平台。

## 1.3 产品边界

| 本期要做 | 本期不做 |
| --- | --- |
| 研究任务创建与查询 | 自动实盘交易 |
| 最小多Agent工作流 | 收益承诺或荐股 |
| Mock数据与可替换Provider | 完整A/H/美股数据接入 |
| 执行时间线与结构化报告 | 复杂权限和多租户 |
| 基本日志与错误定位 | 完整回测和预测模型 |

# 2. 目标用户与使用场景

| 用户 | 主要需求 | 获得结果 |
| --- | --- | --- |
| 金融研究人员 | 快速了解一只股票的多维情况 | 结构化研究报告与证据 |
| 产品/项目人员 | 查看任务是否正常执行 | 任务状态、节点时间线和错误信息 |
| 研发人员 | 新增Agent、模型或数据源 | 清晰接口和扩展示例 |

## 2.1 核心使用流程

用户输入股票代码、分析日期和研究深度。

系统创建任务并检查输入。

数据节点准备行情、新闻或模拟数据。

分析节点分别生成市场、基本面和情绪观点。

汇总节点整合多方观点并进行风险检查。

系统保存报告，用户查看结论、证据与执行过程。

# 3. 产品功能

| 功能模块 | 用户能做什么 | 首月交付 |
| --- | --- | --- |
| 任务中心 | 创建、查询、取消研究任务 | 完成 |
| 执行时间线 | 查看每个Agent的状态与耗时 | 完成 |
| 研究报告 | 查看观点、证据、风险与结论 | 完成简版 |
| Agent工作流 | 按固定流程完成数据、分析、汇总 | 完成3节点示例 |
| 数据接入 | 通过统一接口读取金融数据 | 完成Mock与替换示例 |
| 模型接入 | 通过统一接口调用LLM | 完成Mock与兼容示例 |
| 运行追踪 | 用任务ID和追踪ID定位问题 | 完成基础能力 |

## 3.1 首月页面

任务提交页：填写标的、日期和分析参数。

任务详情页：显示总体状态和Agent节点时间线。

报告页：显示分析摘要、证据来源、风险提示和错误状态。

## 3.2 首月报告结构

| 报告区域 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 股票、分析日期、任务编号、生成时间 |
| 综合结论 | 偏多/中性/偏空及简短说明 |
| 分析观点 | 市场、基本面、新闻情绪等节点结果 |
| 证据来源 | 数据来源、时间和引用内容 |
| 风险提示 | 数据缺失、观点冲突和使用边界 |

# 4. 系统方案

技术路线 首月采用 Python + FastAPI + LangGraph，优先完成一个可运行、可替换、可追踪的最小平台。

| 系统层 | 作用 | 首月技术 |
| --- | --- | --- |
| Web界面 | 提交任务、查看进度和报告 | 轻量Web页面 |
| 任务服务 | 创建任务、保存状态、调度执行 | FastAPI + Worker |
| Agent运行时 | 执行数据、分析和汇总节点 | LangGraph |
| 金融能力层 | 统一标的、数据和证据格式 | Provider接口 + Mock数据 |
| 存储与追踪 | 保存任务、报告和日志 | PostgreSQL + Redis |

## 4.1 两个参考项目的使用方式

| 参考项目 | 借鉴内容 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| TradingAgents | 金融Agent角色、分析辩论、风险流程 | 可按Apache-2.0要求复用或改造 |
| go-stock | 行情终端、页面布局、数据工具经验 | 只参考思路，不复制GPL核心代码 |

# 5. 首月开发计划

首月目标 截至 2026-09-13 交付框架 v0.1.0：能够创建任务、异步执行最小Agent流程、保存报告并在页面完整展示。

| 周次 | 日期 | 本周目标 | 可验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 08/17-08/23 | 确定边界和工程骨架 | 三台开发机可启动空系统；核心接口冻结 |
| W2 | 08/24-08/30 | 完成三条最小能力线 | 任务服务、3节点Graph、Mock数据页面分别可演示 |
| W3 | 08/31-09/06 | 完成端到端集成 | 从提交股票到生成报告全链路可运行 |
| W4 | 09/07-09/13 | 加固、测试和交付 | 通过验收清单并发布v0.1.0 |

## 5.1 每周工作重点

W1｜搭骨架  建立代码仓库、Docker环境、数据结构、Agent状态和页面线框。

W2｜做能力  完成任务API、队列Worker、三个示例节点、Mock数据Provider和最小页面。

W3｜强制合流  接通 API → Worker → Graph → 数据库 → 页面，并补齐统一错误信息。

W4｜停止加功能  只做测试、修复、文档、部署和交接演练。

## 5.2 后续路线

| 阶段 | 方向 |
| --- | --- |
| 第2月 | 接入真实行情与真实LLM，完成单Agent研究MVP |
| 第3月 | 增加多分析师、观点辩论和风险审批 |
| 第4月 | 增加断点恢复、版本管理、成本统计和报告导出 |
| 第5月 | 完善评测、安全、稳定性和数据时点检查 |
| 第6月 | 内部试点、体验优化和V1.0发布 |

# 6. 团队分工

| 角色 | 主要负责 | 首月核心交付 |
| --- | --- | --- |
| 研发A｜平台与集成 | 工程骨架、API、任务队列、数据库、部署与追踪 | 系统可启动、任务可运行、链路可定位 |
| 研发B｜Agent与AI | LangGraph、节点协议、LLM接口、结构化输出 | 3节点工作流和扩展示例 |
| 研发C｜数据与产品 | 金融数据契约、Provider、Web页面、报告展示 | Mock数据、任务页面和报告页面 |

## 6.1 协作规则

每个模块只有一名主负责人，同时指定一名备份人员。

W1冻结公共数据结构；修改公共接口必须同步另外两人。

从W1开始持续集成，不等到W3才第一次联调。

W4不再增加功能，只处理验收相关问题。

问题必须带 task_id、trace_id 和模块名称，避免反复猜测责任。

# 7. 验收标准

只有以下项目全部通过，才发布框架 v0.1.0：

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 能够启动 | 一条命令启动Web、API、Worker、数据库和Redis。 |
| 能够创建任务 | 用户能够提交、查询和取消任务，状态被正确保存。 |
| 能够运行Agent | 最少3个节点按固定流程执行并输出统一格式。 |
| 能够替换能力 | LLM Provider和Data Provider都有替换示例。 |
| 能够查看结果 | 页面展示任务状态、节点时间线、报告和错误状态。 |
| 能够定位问题 | 成功与失败链路都能通过任务ID和追踪ID查询。 |
| 质量可接受 | 核心单元测试、接口测试和端到端冒烟测试进入CI。 |
| 能够交接 | README与开发指南齐全，备份人员30分钟内可启动系统。 |

首月不以什么验收 不以真实金融数据覆盖率、投资收益、完整多Agent业务或界面精美程度作为首月验收指标。

# 8. 风险与注意事项

| 风险 | 应对方式 |
| --- | --- |
| 首月范围不断扩大 | 所有非验收必需功能放入后续清单 |
| 接口频繁变化 | W1冻结v0.1公共数据结构，变更必须留记录 |
| 外部模型或数据不可用 | 保留Mock LLM和Mock Data，确保演示不受阻 |
| 两个项目技术栈冲突 | 首月统一Python主栈，不同时维护Go与Python Agent运行时 |
| 许可证风险 | 保留TradingAgents许可说明；不复制go-stock GPL核心代码 |
| 金融结论被误用 | 报告明确标注研究用途，不构成投资建议 |
| 历史数据出现未来信息 | 数据结构预留as_of与effective_at，后续增加时点测试 |

# 9. 最终交付物

可运行的金融多智能体平台框架 v0.1.0。

任务提交、执行时间线和研究报告三个最小页面。

3节点示例Agent工作流、Mock LLM和Mock金融数据。

一键启动配置、自动化测试和演示脚本。

README、架构说明、接口说明和扩展示例。

首月执行明细继续由《首月框架研发计划与责任矩阵.xlsx》维护。

项目成功的判断 首月不是做出完整金融产品，而是证明平台边界成立：任务能跑通、模块能替换、问题能定位、下一阶段能继续开发。

# 附录：关键术语

| 术语 | 简单解释 |
| --- | --- |
| Agent | 负责一类明确任务的AI角色或程序节点 |
| Workflow / Graph | 规定多个Agent按什么顺序协作 |
| Provider | 模型或数据源的统一接入接口 |
| Evidence | 支持报告结论的数据、新闻或文档证据 |
| Checkpoint | 任务中断后继续执行所需的状态记录 |
| Trace | 一次任务从开始到结束的完整运行轨迹 |